## 工序工时
工序工时
排产 | 产品 | 图号 | 数量 | 投产日期 | 交货日期 | 总工序 | 工序1 |  |  | 工序2 |  |  | 工序3 |  |  | 工序4 |  |  | 工序5 |  |  | 备注
序号 | 名称 | [5 empty] | 设备号 | 计划工时 | 实际工时 | 设备号 | 计划工时 | 实际工时 | 设备号 | 计划工时 | 实际工时 | 设备号 | 计划工时 | 实际工时 | 设备号 | 计划工时 | 实际工时
1 | 挡圈套 | 0000-014 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 5 | 车床50 | 120 |  | CNC3+2 | 300 |  | 慢走丝 | 480 |  | 钳工 | 420 |  | 磨床 | 900
2 | 下立管 | 0100-05 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 5 | 车床30 | 300 |  | CNC5轴 | 540 |  | 钳工 | 240 |  | 车床30 | 540 |  | CNC4轴 | 300
3 | 后轮轴 | 0100-08 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 车床20 | 720 |  | CNC850硬轨 | 600 |  | 车床20 | 960
4 | 内套筒 | 04-37 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC850 | 180 |  | 车床50 | 360 |  | 磨床 | 420 |  | CNC4轴 | 660
5 | 连接夹板 | 00-26 | 14 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC850硬轨 | 240 |  | 钳工 | 360 |  | CNC4轴 | 540 |  | 车床50 | 660
6 | 外导套 | 0810-13 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC3+2 | 660 |  | 车床20 | 240 |  | CNC5轴 | 480 |  | 钳工 | 240
7 | 法兰盘 | 0810-22 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | 车床50 | 600 |  | CNC850 | 600 |  | 慢走丝 | 840 |  | CNC850 | 720
8 | 垫片 | 0000-06 | 9 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 5 | CNC4轴 | 360 |  | 车床30 | 480 |  | 钳工 | 480 |  | CNC850硬轨 | 240 |  | CNC850 | 300
9 | 制动盘 | 1100-01 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | 慢走丝 | 420 |  | CNC850硬轨 | 480 |  | CNC850硬轨 | 420 |  | 慢走丝 | 540
10 | 止动爪 | 0500-03 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC5轴 | 300 |  | CNC850 | 300 |  | CNC3+2 | 300 |  | CNC5轴 | 420
11 | 搬把 | 0400-01 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | 钳工 | 480 |  | CNC3+2 | 600 |  | CNC850 | 360 |  | 磨床 | 420
12 | 定位壳 | 0400-02 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 磨床 | 780 |  | 车床50 | 660 |  | CNC3+2 | 840
13 | 销座 | 0100-036 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC850 | 540 |  | 车床50 | 480 |  | CNC5轴 | 600
14 | 立柱 | 04-15 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC5轴 | 660 |  | 钳工 | 420 |  | CNC850硬轨 | 360 |  | CNC4轴 | 600
15 | 定位块 | 00-12 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC850硬轨 | 180 |  | 车床20 | 480 |  | 慢走丝 | 600
16 | 挡块 | 0910-11 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 车床30 | 420 |  | CNC850硬轨 | 600 |  | 钳工 | 480
17 | 角板 | 0100-01 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC4轴 | 240 |  | CNC850硬轨 | 420 |  | CNC4轴 | 660 |  | 磨床 | 480
18 | 角撑 | 0100-06 | 9 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC850硬轨 | 540 |  | 车床30 | 540 |  | CNC5轴 | 720 |  | CNC850硬轨 | 720
19 | 垫板 | 0400-03 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | 慢走丝 | 600 |  | CNC3+2 | 600 |  | CNC850硬轨 | 600 |  | CNC850 | 360
20 | 安装座 | 00-08 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | 钳工 | 480 |  | CNC4轴 | 480 |  | CNC850 | 540 |  | 车床30 | 480
21 | 底板 | 00-11 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC4轴 | 480 |  | CNC850硬轨 | 480 |  | CNC3+2 | 540 |  | CNC5轴 | 300
22 | 连接轴 | 04-21 | 15 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC3+2 | 600 |  | 车床20 | 360 |  | 慢走丝 | 720
23 | 加强块 | 04-22 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC850 | 540 |  | CNC4轴 | 240 |  | 钳工 | 600
24 | 连接梁 | 04-41 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 磨床 | 480 |  | CNC850硬轨 | 360 |  | 车床30 | 540
25 | 螺母 | 0400-04 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC5轴 | 420 |  | CNC3+2 | 600 |  | 车床50 | 360
26 | 半轴 | 0110-01 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 钳工 | 300 |  | CNC850 | 480 |  | 车床20 | 600
27 | 半袖 | 0600-14 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | CNC850硬轨 | 240 |  | 车床50 | 240 |  | CNC3+2 | 480 |  | 慢走丝 | 360
28 | 接头 | 00-21 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 慢走丝 | 540 |  | CNC850 | 360 |  | CNC3+2 | 420
29 | 球头 | 00-25 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC4轴 | 600 |  | 车床30 | 420 |  | CNC3+2 | 240
30 | 盖板 | 0000-018 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 4 | 车床50 | 300 |  | CNC3+2 | 600 |  | CNC850硬轨 | 600 |  | 磨床 | 180
31 | 衬套 | 0100-16 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 磨床 | 660 |  | CNC4轴 | 660 |  | CNC850 | 600
32 | 加强轴 | 0820-06 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 车床20 | 360 |  | CNC850 | 360 |  | CNC4轴 | 300
33 | 小袖 | 0000-01 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC3+2 | 360 |  | 磨床 | 600 |  | CNC5轴 | 780
34 | 叉形件 | 1000-01 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | CNC4轴 | 420 |  | CNC850硬轨 | 180 |  | CNC850 | 480
35 | 调节螺母 | 0000-013 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | CNC850 | 720 |  | 磨床 | 1020
36 | 把手 | 0100-035 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 慢走丝 | 660 |  | CNC5轴 | 720 |  | CNC850硬轨 | 360
37 | 耳座 | 1000-02 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 慢走丝 | 300 |  | CNC5轴 | 120 |  | CNC4轴 | 180
38 | 销子 | 0000-07 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | 钳工 | 480 |  | CNC4轴 | 600
39 | 销体 | 0911-12 | 9 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | CNC5轴 | 840 |  | 慢走丝 | 600
40 | 后下壳体 | BW8.626.000204 | 24 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 3 | 磨床 | 600 |  | 慢走丝 | 360 |  | CNC3+2 | 240
41 | 快卸螺母 | BW8.626.000203 | 14 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | 慢走丝 | 360 |  | 钳工 | 300
42 | 开槽螺 | BW8.626.000202 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | 钳工 | 240 |  | 磨床 | 480
43 | 螺套 | BW8.626.000201 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | 磨床 | 300 |  | 钳工 | 960
44 | 套轴 | BW8.626.000213 | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | 钳工 | 600 |  | 车床30 | 300
45 | 导向柱 | BW8.626.000212 | 8 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2 | 钳工 | 300 |  | 车床20 | 120
说明: 1.工序顺序和该工序所使用的设备类型不能变，同类型设备若有多台可替换，此处只假设了单台。 2.排产需满足两个要求，一是设备任务不能有空闲，二是最后一序完工时间不能超交货日期，如果超出需要警示并算出预计超期具体时间。 3.工序之间可设定最小等待时间（时效要求或者质检需要一定时间）和最长等待时间（保证先投产优先完工）。 4.实际工时和计划工时不一致（此情况频繁且正常），还有产品报废造成后续工序取消，设备故障等都会产生连带。 5.任一数据有变化，其他数据能自动联动变化。变化后如果没有造成机床空闲，且其他产品未超交期。此计划无需做调整。 6.若需调整，原生产顺序尽可能变化最小，若变化太大，会给生产准备增加难度。调整后只联动调整未完工序（已完工序不受影响）。 7.插活时，影响到其他产品和工序，也能自动联动修改。 8.若没有最优排产计划，设备可以有不超过一个小时（可自定义）空闲。超交期产品，能标示出哪台机床任务超额，给出警示。 9.总工序数不大于10，设备号可无限大。本表工时单位是分钟，可自定义为小时，秒，日等。 10.每天（或周或、月）能统计每台设备计划工时和实际工时的生产效率。 11.交期如果不能满足，可以设定优先级，比如哪些是必须按时完工的，哪些是可以超期一周时间的，哪些是可以超期两周的等。 12.有工序需要外协的，外协只能精确到天，和此表的分钟如何匹配的问题。 13.报工时，需要考虑当班产品未完工，下一个班（操作者也换人）继续生产的情况。 14.工时长的产品，假设该工时是5天，可能会有到第3天的时候，需要暂停，插个2小时的急活，然后再继续加工。 15.表中工时为订单总数工时，非单件工时，且已假设材料、刀具等生产准备都已齐备。 16.需要兼顾权限问题，各设备不能报工其他设备。

## 设备作息
设备号 | 作 息
车床50 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，无夜班
车床30 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，无夜班
车床20 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，无夜班
CNC850 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00
CNC850硬轨 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00
CNC3+2 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00
CNC4轴 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00
CNC5轴 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00
慢走丝 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00
钳工 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00
磨床 | 白班：8：00-12：00，13：00-19：00，夜班：20：00-24：00，01：00-7：00

## 排产甘特图
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
121 | [144 empty] | 121
122 | [144 empty] | 122
123 | [144 empty] | 123
124 | [144 empty] | 124
125 | [144 empty] | 125
126 | [144 empty] | 126
127 | [144 empty] | 127
128 | [144 empty] | 128
129 | [144 empty] | 129
130 | [144 empty] | 130
131 | [144 empty] | 131